## Slide 1: 过程概要

## Slide 2
过程控制程序概要
角色与职责
《立项过程控制程序》
《软件标准开发过程控制程序》
《软件测试过程控制程序》
《软件实施、更新过程控制程序》
《配置管理过程控制程序》
《软件质量保证过程控制程序》
《对外服务承接过程控制程序》

## Slide 3: 过程概要

## Slide 4: 过程概要
评审会议 | 参加人员
项目策划评审 | 项目经理组织，产品经理、业务方负责人、SQA、测试人员、架构设计人员必须参加，开发工程师（可选）、PMO（可选）、运维相关系统工程师（可选）、运维部经理（可选）、春之翼总经理（可选）等项目外部同行专家可选参加；若为信息技术部项目，则信息技术部相关事业部总监必须参加。
需求用例评审 | 项目经理组织，架构设计人员、产品经理、SQA、测试人员、开发工程师必须参加，业务方负责人（可选）、PMO（可选）、春之翼总经理（可选）可选参加；若为信息技术部项目，则信息技术部相关事业部总监可选参加。
设计评审 | 项目经理组织，架构设计人员、产品经理、SQA、测试人员、开发工程师、技术委员会必须参加，业务方负责人（可选）、PMO（可选）等外部同行专家可选参加，若为信息技术部项目，则信息技术部相关事业部总监、信息技术部总经理可选参加。
测试用例评审 | 项目经理、测试人员、分析设计人员、SQA、测试主管（可选）、测试技术主管（可选）及项目外部同行专家
上线评审 | 项目经理组织，架构设计人员、产品经理、SQA、测试人员必须参加，业务方负责人（可选）、运维相关系统工程师（可选）、运维部经理（可选）、PMO(可选）、春之翼总经理（可选）可选参加；若为信息技术部项目，则信息技术部相关事业部总监可选参加。《验证规范》《上线代码与基线代码差异对比报告》

## Slide 5: 角色与职责
角色 | 职责
项目经理 | 对整个项目的项目管理，即进度、质量、成本负责
开发工程师 | 按时按质完成项目经理分派的分析、设计、编码实现的任务
测试工程师 | 独立负责软件系统测试，制定系统测试计划，设计测试用例，执行系统测试，缺陷的提交和跟踪
配置管理员 | 制订配置管理计划，创建并管理配置库，定期提交配置状态报告，变更管理系统的跟踪管理
SQA人员 | 独立负责制定质量保证计划、对项目组执行本标准软件开发过程的执行情况，输出产品进行审计
DBA | 参与项目数据库模型的评审和评估，安装、配置、优化和管理项目相关数据库，包括开 发、测试和生产环境
系统工程师 | 负责测试环境的系统安装和配置，在实施阶段制定系统集成方案，负责生产系统的网络系统安装，测试和管理

## Slide 6: 《立项过程控制程序》
《立项审批同意通知》、《业务解决方案》
《项目策划评审报告》
《技术构架方案》、《项目策划书》、《项目进度计划》、《配置管理计划》、《风险管理计划》、《质量保证计划》、《测试计划》
注意：项目策划评审邮件需上传附件《技术架构方案》、《业务解决方案》、《项目策划书》

## Slide 7
项目策划书：..\002 基线\项目管理\项目策划\项目策划书编写规范.doc
项目进度计划：在Redmine中进行计划编写，并上传发布；
在http://10.131.0.47:8000/redmine中进行查看跟踪
配置管理计划：..\002 基线\配置管理\配置管理计划模板.doc
质量保障计划：..\002 基线\质量保证\质量保证计划模板.doc
测试计划：..\002 基线\软件工程\测试\测试计划.doc
项目策划评审报告：..\002 基线\模版\评审报告模版.doc

## Slide 8
立项阶段提醒：
1.项目策划评审通过后，才允许进入执行阶段。
2. 进度计划需满足T+7和T+30，T＋N是指当天日期的后N天。T＋7 ：项目经理在每周五下班前应将下周计划安排好、分解至每天且所有人员工时应安排合理（6h-10h); T+30 ：项目经理在每周五下班前应将T+30计划安排好；周度、月度计划中项目任务均应按阶段划分、按顺序进行安排且包含项目里程碑、关键任务。
3.员工应每天填写工时工件、完成百分比以及备注。项目经理应及时检查组内成员工时工件的提交，了解进度计划完成情况，并进行调整，确保进度计划合理可行。 http://10.131.0.47:8000/redmine
4. 对于交付里程碑由于春之翼内部原因延期的项目，需首先经过春之翼内部评审，评审通过后再与需求方协商延期事宜。
5、组织项目组例会，促进有效沟通。

## Slide 9
《软件需求开发过程》
《需求规格说明书》、《需求用例模型》、
《需求评审报告》
需求规格说明模板：..\002 基线\软件工程\需求\需求规格说明.doc
需求用例模型规范：..\002 基线\软件工程\需求\软件需求规格编写规范.doc
需求评审报告：..\002 基线\模版\评审报告模版.doc

## Slide 10
软件概要设计规范：..\002 基线\软件工程\分析设计\软件概要设计编写规范.doc
分析设计评审报告：..\002 基线\模版\评审报告模版.doc
《分析设计评审报告》
《分析设计模型》、《数据模型》、《接口文档》
《分析设计过程》

## Slide 11
编码规范：..\002 基线\软件工程\编码\编码规范.doc、UI规范.doc、
网站编码规范v1.0.odt、JAVA单元测试规范.doc
集成构建计划模板：..\002 基线\项目管理\项目策划\集成构建计划.xls
代码评审报告：..\002 基线\模版\评审报告模版.doc
《单元测试》
《构建版本》、《代码评审报告》
《编码》
《开发实现过程》

## Slide 12
开发阶段提醒：
1.每周必须进行一次代码走查，并形成评审报告。
2.SRS-需求用例-分析设计-代码开发 每次迭代必须按顺序进行。
3.所有有规范的活动都需符合规范要求。

## Slide 13
《测试用例评审报告》
《测试日志》、《缺陷跟踪记录》
《系统测试用例》
《系统测试总结》
测试用例规范：..\002 基线\软件工程\测试\软件测试用例设计规范.doc
测试总结报告模板：..\002 基线\软件工程\测试\测试总结报告.doc
测试用例评审报告：..\002 基线\模版\评审报告模版.doc
《软件测试过程》
对于不能测试、不由重庆测试交与上海方测试、有缺陷但暂未修复的情况等均应在总结中指明

## Slide 14
《系统测试总结》、《验证规范》、《操作手册》
《程序及文档基线》、《培训教材/记录》
《实施计划》、《更新计划》、《临时更新申请》
《更新清单》
《软件实施、更新过程》
由于预上线环境限制而只能在生产环境进行验证的步骤必须明显注明，各大系统《更新验证规范》必须包含核心业务及主流程的系统功能验证步骤。

## Slide 15
《软件实施、更新过程》
《更新部署操作手册》
《实施验收报告》、《更新总结报告》、《更新业务公告》
《上线评审报告》、《实施计划评审报告》

## Slide 16
更新计划模板：..\002 基线\软件工程\实施\更新计划模板.doc
临时更新申请模板：..\002 基线\配置\临时操作申请模板.xls
更新清单模板：..\002 基线\软件工程\实施\软件系统发布清单模板.xls
更新验证规范模板：..\002 基线\软件工程\实施\更新验证规范模板.xls
部署操作手册模板：..\002 基线\软件工程\实施\更新部署操作手册模板.xls
验证规范模板：..\002 基线\软件工程\实施\更新验证规范模板.xls
验收规范：..\002 基线\软件工程\实施\软件开发项目验收规范.doc

## Slide 17
系统更新内容必须源自基线库
临时更新必须申请批准后才允许发包
更新实施阶段提醒
更新日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
第一周 |  |  |  |  | GDS
第二周 |  |  | 运行 | 平台 | 
第三周 |  |  |  |  | GDS
第四周 |  |  | 运行 | 平台 | 
第五周 |  |  |  |  | 
电商每周二、周五可以更新，研究院每两周周三可以更新 |  |  |  |  | 
更新周期：

## Slide 18
实例：
更新日：6/22
手册更新后 电商事业部
更新计划 更新日前八个工作日9:00前 6/10 9:00 更新日前五个工作日12:00前（立项） 6/15 12:00
更新日前两个工作日12:00前（非立项） 6/20 12:00
构建提交 更新日前五个工作日9:00前 6/15 9:00 更新日前两个工作日17:30前 6/20 17:30
测试完成及确认 更新日前两个工作日9:00前 6/20 9:00 更新日前一个工作日17:30前 6/21 17:30
上线评审 更新日前两个工作日9:00前 6/20 9:00 更新日前一个工作日17:30前 6/21 17:30
更新清单、验证规范 更新日前两个工作日9:00前 6/20 9:00 更新日前一个工作日17:30前 6/21 17:30
用户操作手册 更新日9:00前 6/22 9:00 更新日
培训 更新日9:00前 6/22 9:00
更新部署手册确认 预上线/正式上线之前 预上线/正式上线之前
预上线发包 更新日前两个工作日9:00前 6/20 9:00 更新日前一个工作日 6/21
运维预上线部署 更新日前两个工作日13:00前 6/20 13:00 更新日 6/22
更新验证 更新日 6/22 更新日 6/22
UAT 更新日前一周内 6/15~6/21 更新日前一周内 6/15~6/21
正式部署 更新日 6/22 更新日 6/22
更新日前一个工作日完成所有回归及准备
更新实施阶段提醒

## Slide 19
实例：
更新日：6/22
更新日前一个工作日完成所有回归及准备
更新实施阶段提醒
 | IT项目 |  |  | 电商项目 |  | 
更新计划 | 更新日前八个工作日9:00前 | 6/10 | 9:00 | 更新日前五个工作日12:00前（立项） | 6/15 | 12:00
 |  |  |  | 更新日前两个工作日12:00前（非立项） | 6/20 | 12:00
构建提交 | 更新日前五个工作日9:00前 | 6/15 | 9:00 | 更新日前两个工作日17:30前 | 6/20 | 17:30
测试完成及确认 | 更新日前两个工作日9:00前 | 6/20 | 9:00 | 更新日前一个工作日17:30前 | 6/21 | 17:30
上线评审 | 更新日前两个工作日9:00前 | 6/20 | 9:00 | 更新日前一个工作日17:30前 | 6/21 | 17:30
更新清单、验证规范 | 更新日前两个工作日9:00前 | 6/20 | 9:00 | 更新日前一个工作日17:30前 | 6/21 | 17:30
用户操作手册 | 更新日9:00前 | 6/22 | 9:00 | 更新日 |  | 
培训 | 更新日9:00前 | 6/22 | 9:00 |  |  | 
更新部署手册确认 | 预上线/正式上线之前 |  |  | 预上线/正式上线之前 |  | 
预上线发包 | 更新日前两个工作日9:00前 | 6/20 | 9:00 | 更新日前一个工作日 | 6/21 | 
运维预上线部署 | 更新日前两个工作日13:00前 | 6/20 | 13:00 | 更新日 | 6/22 | 
更新验证 | 更新日 | 6/22 |  | 更新日 | 6/22 | 
UAT | 更新日前一周内 | 6/15~6/21 |  | 更新日前一周内 | 6/15~6/21 | 
正式部署 | 更新日 | 6/22 |  | 更新日 | 6/22 | 

## Slide 20
1.项目经理或经其授权的项目成员在Redmine上的IT系统变更管理中提交变更申请，http://192.168.0.88/redmine/projects/it_cq。
2.Redmine变更管理中，变更的说明或附件中，需详细说明变更后系统的具体需求和设计内容。
3.审核批准后才允许进入实现阶段。
《配置管理过程》
变更过程
变更申请提交
审核
实现
测试
配置更新

## Slide 21
《配置管理过程》
1.项目经理须在一个工作日内处理该缺陷：将该缺陷指派（Assigned To）给相关软件工程师处理，指定计划解决期限（planed fixed date），指定（Bug From）缺陷制造者，并将缺陷记录状态由Submited置为Assigned。
2.被取消或者延迟的缺陷，必须说明原因。
3.软件工程师必须在规定的期限内修复缺陷，缺陷修复后，在comments中必须简述缺陷原因和解决方法。
4.缺陷关闭后，项目经理应在五个工作日复查缺陷，将状态由Closed修改为Reviewed。
5.更新阶段和上线后发现的缺陷必须及时提交到缺陷管理系统（QC）。
测试人员
项目经理
开发人员
测试人员
缺陷跟踪
提交
分配
延期
取消
编码
拒绝
关闭
复审
修复

## Slide 22
《配置管理过程》
配置管理计划模板：..\002 基线\配置管理\配置管理计划模板.doc
配置审核模板：..\002 基线\配置管理\软件配置审核报告模板.doc
标识配置
管理配置
配置审核

## Slide 23
《配置管理过程》
版本控制
1.任何一个程序代码在提交配置开发库前，开发人员必须完成单元测试或功能调试。
2.新增代码完成单元测试后，开发人员须立即commit/check in至所属配置开发库。
3.修改代码前，开发人员须首先从配置开发库update/check out，修改完成后立即commit/check in，并在comment中输入主要修改信息。
4.没有标记的程序代码不允许直接进入基线库。
5.数据库类配置项同样需要进行版本控制。
构建版本
“V”+主版本号+“_”+子版本号+“_”+修正版本号+“_”+构建日期，如:V1_2_3_20140104
主版本号：适用于内容大量重写或增加，类似项目一期、二期的概念。
子版本号：适用于内容的部分增加，但照顾到了向后兼容。
修正版本号：适用于前一个版本内容的缺陷修复。
构建日期：构建日期最晚的版本代表了最终系统测试通过版本。

## Slide 24
《质量保证过程》
制定质量保证计划
审计过程和产品
处理偏差
阶段总结
质量保证计划模板：..\002 基线\质量保证\质量保证计划模板.doc
QA偏差汇总报告模板：..\002 基线\质量保证\QA不符合项汇总报告.xls

## Slide 25
电商、国旅《对外服务过程》
需求提交人
一级审批人
二级审批人
接收审批人
测试人员
项目经理
验收不通过
验收通过
通过
拒绝
通过
拒绝
退回
接受
已发布的内容必须源自基线库；已发布后，每提交一次交付内容，均需在Redmine中说明原因
需求申请
一级审批
二级审批
接受审批
执行
发布
验收
总结

## Slide 26
IT、小翼、景区《对外服务过程》
需求提交人
一级审批人
接收审批人
测试人员
项目经理
验收不通过
验收通过
拒绝
退回
接受
已发布的内容必须源自基线库；已发布后，每提交一次交付内容，均需在Redmine中说明原因
需求申请
一级审批
接受审批
执行
发布
验收
总结

## Slide 27: 信息安全事件分享
1、FOC系统卡顿事件
2、费控系统安全漏洞事件
3、部分旅客逾重行李微信扫码异常事件

## Slide 28
THANK YOU!